O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PREDIAL E DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO VISANDO A REFORMA DE IMÓVEL DA SEDE DO CRCPR - A execução do objeto considera a elaboração de 1 relatório de inspeção predial e elaboração de 1 projeto básico e executivo em plataforma BIM (Building Information Modeling) para imóvel próprio do CRCPR, localizado na Cidade de Curitiba. - O imóvel a ser reformado trata-se do Edifício Sede, localizado na Rua XV de Novembro, nº 2987, CEP 80045-40, área construída de aproximadamente 4.000 m², divididos em 7 pavimentos; - Entre os itens objeto de reforma do edifício, citam-se, exemplificativamente: - substituição de telhados em metal e suas estruturas, assim como calhas e rufos – aproximadamente 550 m²; - substituição de material isolante em telhados – aproximadamente 550 m²; - construção de telhado ou estrutura similar sobre área atualmente aberta – aproximadamente 100 m²; - tratamento de trincas e rachaduras em alvenaria; - pintura de paredes, teto, perfil metálico e portas; - demolição e execução de forro em placas de gesso em ambiente interno – aproximadamente 300 m²; - revisão e vedação de telhados; - substituição de concregrama atualmente utilizado em região de estacionamento – aproximadamente 300 m²; - adequação na rede hidrossanitária e implantação de projeto de sistema de aproveitamento pluvial; - adequação na rede elétrica (quadro de distribuição, disjuntores) visando a implementação de usina fotovoltaica; - substituição de sistema de iluminação de auditórios; - alteração de layout, divisórias e móveis corporativos compreendidos nos 2º e 3º andares – aproximadamente 800 m². - As seguintes atividades devem estar incluídas: - Levantamentos arquitetônicos, de instalações elétricas e de lógica; - Relatório de inspeção predial; - Projeto de arquitetura (plantas baixas, cortes, detalhes e imagens 3D); - Estudos e projetos de leiaute e de conforto térmico; - Projetos complementas – elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade; - Projeto de painéis fotovoltaicos; - Memorial descritivo e desenhos; - Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítica, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo; - Cronograma físico-financeiro; - Caderno de especificações e encargos; - Composição do BDI; - Coordenação e compatibilização de projetos; - Fiscalização da execução. - A equipe responsável pela elaboração dos projetos deve ser composta, ao menos, por 1 profissional habilitado em cada uma das seguintes modalidades: - Engenharia mecânica; - Engenharia elétrica; - Engenharia civil ou arquitetura, sendo este último o coordenador da equipe. - O levantamento da situação atual do imóvel (diagnóstico) deve ser feito por meio da elaboração de relatório de inspeção predial, utilizando-se, para tanto, de modelo similar ao disponibilizado pelo CRCPR; - Os projetos deverão ser elaborados em nível executivo, incluindo as fases de Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo, visando a execução completa da obra e deverão atender às normas e leis vigentes, bem como orientações do CRCPR, estudos de fluxos e leiautes; - Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as definições de elementos de projeto, anotações e todos os demais elementos necessários para a composição do projeto, de acordo com cada disciplina; - A planilha de orçamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos serviços, equipamentos e materiais, a referência utilizada, unidade, quantidade, preço unitário, preço total, total geral e BDI, com as respectivas fórmulas de cálculo, em conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas da União. - As eventuais taxas relativas às aprovações dos projetos em órgãos públicas correrão por conta do CRCPR; - Os serviços serão acompanhados por meio de reuniões periódicas entre o Contratado e o CRCPR

## PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

## Relatório de inspeção: 15 dias após a emissão de ordem de serviço; ## Estudo Preliminar: 15 dias após a validação do relatório de inspeção; ## Anteprojeto: 10 dias após aprovação do Estudo Preliminar; ## Projeto Básico: 20 dias após aprovação do Anteprojeto; ## Projeto Executivo: 10 dias após aprovação do Projeto Básico; ## Memoriais, desenhos, planilha de orçamento, cronograma e cadernos de especificações: 10 dias após aprovação do Projeto Executivo.

## OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada, licenciamento de ferramentas de uso da Contratada, observadas, ainda, as pertinentes normas técnicas, ambientais e de segurança e saúde no trabalho em relação aos colaboradores envolvidos. ## Todos os custos com encargos (trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais), insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 19/07/2024, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.