## CAPA
Declaração de Compatibilidade
Resumo do Orçamento
Planilha Sintética
Planilha Analítica
Cronograma Físico - Financeiro
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
Encargos Sociais
2018-07-23
ESTACIONAMENTO - CURITIBA/PR -

## DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE
CONTRATANTE: | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR
ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
Declaro para os devidos fins que os quantitativos apresentados na planilha orçamentaria, estão de acordo com os projetos do Estacionamento da Sede do CRC-PR. Os preços unitários que compõem a mencionada planilha são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI - Jan/2018) - Região do Paraná, Informativo SBC (Jan/2018) e Sicro (01/2018). Declaro também que os valores unitários de alguns itens, que não foram encontrados nas mencionadas fontes oficiais, foram obtidos por meio de pesquisa/cotação no mercado de materiais específicos realizada no mês de 02/2018. Nos preços unitários apresentados na Planilha de Custos, estão incluídas as taxas de BDI de equipamentos, de acordo com as recomendações do Acórdão 2622/2013 - Plenário do TCU. Araraquara, 18 de JULHO 2018 __________________________ Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU A37536-5

## RESUMO
|  | RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  | FONTE | VERSÃO |  | DATA REF.
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  |  |  | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
[5 empty] | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | 01/2018
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 116578.81 | 17.7149
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 104299.8 | 15.8491
1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 3380.09 | 0.51363
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 6378.8 | 0.9693
1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 2520.12 | 0.38295
2 | TERRAPLENAGEM |  | 17833.77 | 2.71
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DO TERRENO |  | 2901.62 | 0.44092
2.2 | CORTE E ATERRO |  | 14932.15 | 2.269
3 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  | 123321.63 | 18.7396
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 50195.35 | 7.6275
4.1 | ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO |  | 1922.4 | 0.29212
4.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  | 131.94 | 0.020049
4.3 | CABOS |  | 3897.61 | 0.59227
4.4 | ILUMINAÇÃO |  | 42669.64 | 6.4839
4.5 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  | 81.61 | 0.012401
4.6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1492.15 | 0.22674
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 589.56 | 0.089588
5.1 | ÁGUA FRIA |  | 589.56 | 0.089588
6 | MURO E GRADIL DE FECHAMENTO |  | 252944.51 | 38.4366
6.1 | INFRAESTRUTURA |  | 94737.39 | 14.396
6.2 | MURO DE FECHAMENTO |  | 32547.36 | 4.9458
6.3 | GRADIL |  | 122815.16 | 18.6626
6.4 | PINTURA |  | 2844.6 | 0.43226
7 | PAISAGISMO |  | 5841.39 | 0.88764
8 | ALMOXARIFADO |  | 87495.54 | 13.2955
9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 3281.14 | 0.49859
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 510866.67 | 100
|  | VALOR ENCARGOS: | 82394.04
|  | VALOR BDI TOTAL: | 147215.03
|  | VALOR TOTAL: | 658081.7
Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil Oitenta e Um reais e Setenta centavos
| Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  |  | Assinatura:

## SINTÉTICO
|  | PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
|  | OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR |  | FONTE | VERSÃO |  | DATA REF.
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
[5 empty] | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | 01/2018
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 116578.81
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 104299.8
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 107.46 | 70923.6
1.1.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 50.57 | 33376.2
1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 3380.09
1.2.1 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1722.01 | 1722.01
1.2.2 | SINAPI | CP-7333-73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ AREDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DETUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1658.08 | 1658.08
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 6378.8
1.3.1 | SINAPI | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 159.47 | 6378.8
1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 2520.12
1.4.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 420.02 | 2520.12
2 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 17833.77
2.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | 2901.62
2.1.1 | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES Ø ATÉ 60 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1035.06 | 0.41 | 424.37
2.1.2 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 134.56 | 4.51 | 606.87
2.1.3 | SINAPI | 95301 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 134.56 | 13.9 | 1870.38
2.2 | CORTE E ATERRO | [5 empty] | 14932.15
2.2.1 | SINAPI | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A (corte de terreno) | M3 | 71.29 | 5.58 | 397.8
2.2.2 | SINAPI | 79482 | EMPRÉSTIMO DE ARGILA OU BARRO, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM. | M3 | 216.6 | 58.33 | 12634.28
2.2.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 287.89 | 6.6 | 1900.07
3 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 123321.63
3.1 | SINAPI | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 472.07 | 5.32 | 2511.41
3.2 | SINAPI | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UN | 1 | 455.25 | 455.25
3.3 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES. | M3 | 167.74 | 90.42 | 15167.05
3.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 716.86 | 64.81 | 46459.7
3.5 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 301.78 | 64.81 | 19558.36
3.6 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM EM ALVENARIA | UN | 1 | 179.92 | 179.92
3.7 | SICRO NOVO | 2003813 | CANALETA DE CONCRETO SEÇÃO DE 36 X 33 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 54.4 | 123.07 | 6695.01
3.8 | SINAPI | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 26CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 54.4 | 204.4 | 11119.36
3.9 | SINAPI | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 67.69 | 3655.26
3.10 | SINAPI | 72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 | 195.84 | 14.38 | 2816.18
3.11 | SINAPI | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 15.5 | 129.81 | 2012.06
3.12 | SINAPI | 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 27.67 | 106.43 | 2944.92
3.13 | SBC | 021561 | AREIA GROSSA PARA DRENOS | M3 | 15.5 | 136.16 | 2110.48
3.14 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO. AF_08/2017 | M3 | 1.33 | 508.92 | 676.86
3.15 | SINAPI | 73881/003 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL | M2 | 18.66 | 10.25 | 191.27
3.16 | SINAPI | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (guias de sarjeta e guias p/ paisagismo) | M | 149.35 | 45.32 | 6768.54
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 50195.35
4.1 | ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO | [5 empty] | 1922.4
4.1.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 10.68 | 1922.4
4.2 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 131.94
4.2.1 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 65.97 | 131.94
4.3 | CABOS | [5 empty] | 3897.61
4.3.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) | M | 253.17 | 3.09 | 782.3
4.3.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) | M | 427.34 | 4.86 | 2076.87
4.3.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA) | M | 213.67 | 4.86 | 1038.44
4.4 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 42669.64
4.4.1 | SINAPI | 73769/004 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 2616.22 | 34010.86
4.4.2 | CPOS | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 13 | 84.87 | 1103.31
4.4.3 | CPOS | 41.11.110 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 13 | 380.47 | 4946.11
4.4.4 | SBC | 060436 | LAMPADA DE LED PARA POSTE DE AÇO | UN | 13 | 143.42 | 1864.46
4.4.5 | SINAPI | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 13 | 57.3 | 744.9
4.5 | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 81.61
4.5.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 9.6 | 9.6
4.5.2 | SBC | 062505 | CAIXA TOMADA PISO FALSO COM DUAS TOMADAS 2P 20A-250V | UN | 1 | 72.01 | 72.01
4.6 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 1492.15
4.6.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 8.94 | 125.16
4.6.2 | SINAPI | 00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 163 | 2.95 | 480.85
4.6.3 | PROPRIA | ELE-CXS-085 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 150 CM | UN | 3 | 295.38 | 886.14
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 589.56
5.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 589.56
5.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 45.69 | 3.75 | 171.34
5.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 26.71 | 7.36 | 196.59
5.1.3 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 3 | 4.44 | 13.32
5.1.4 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 6.57 | 13.14
5.1.5 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 12.28 | 24.56
5.1.6 | SINAPI | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 5.85 | 35.1
5.1.7 | SINAPI | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 6.69 | 26.76
5.1.8 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 36.25 | 108.75
6 | MURO E GRADIL DE FECHAMENTO | [5 empty] | 252944.51
6.1 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 94737.39
6.1.1 | ESTACAS | [5 empty] | 22785.55
6.1.1.1 | SINAPI | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 | M | 206 | 69.54 | 14325.24
6.1.1.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 253.8 | 12.04 | 3055.75
6.1.1.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 489.1 | 11.05 | 5404.56
6.1.2 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | 10148.81
6.1.2.1 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 28.54 | 250.95 | 7162.11
6.1.2.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 71.7 | 12.04 | 863.27
6.1.2.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.9 | 11.05 | 208.85
6.1.2.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 4.8 | 398.87 | 1914.58
6.1.3 | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 53459.48
6.1.3.1 | SINAPI | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 70.18 | 250.95 | 17611.67
6.1.3.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3569.5 | 8.91 | 31804.25
6.1.3.3 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95.2 | 13.02 | 1239.5
6.1.3.4 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 7.03 | 398.87 | 2804.06
6.1.4 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | 8343.55
6.1.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 32.86 | 83.77 | 2752.68
6.1.4.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.58 | 50.79 | 384.99
6.1.4.3 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 25.28 | 25.3 | 639.58
6.1.4.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 90.32 | 25.42 | 2295.93
6.1.4.5 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 189.04 | 12.01 | 2270.37
6.2 | MURO DE FECHAMENTO | [5 empty] | 32547.36
6.2.1 | SINAPI | 89477 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA | M2 | 67.2 | 102.37 | 6879.26
6.2.2 | SINAPI | 87872 | CHAPISCO APLICADO ALVENARIAS EXTERNAS. | M2 | 220 | 16.72 | 3678.4
6.2.3 | SINAPI | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS , ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 220 | 89.47 | 19683.4
6.2.4 | SINAPI | 93199 | CINTA DE BLOCOS CANALETA PARA GRADIL | M | 74.11 | 31.12 | 2306.3
6.3 | GRADIL | [5 empty] | 122815.16
6.3.1 | PROPRIA | COMP-ESC | Gradil em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática - (conforme projeto) | UN | 1 | 107056.03 | 107056.03
6.3.2 | PROPRIA | COMP-ESC | PORTÃO AUTOMATIZADO DE CORRER em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática - (conforme projeto) | UN | 1 | 12396.48 | 12396.48
6.3.3 | PROPRIA | COMP-ESC | Porta de abrir automatizado, sendo 2 folhas em tubo quadrado de aço, 2,10 x 2,20 m com revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática. | UN | 1 | 3362.65 | 3362.65
6.4 | PINTURA | [5 empty] | 2844.6
6.4.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 220 | 12.93 | 2844.6
7 | PAISAGISMO | [5 empty] | 5841.39
7.1 | SINAPI | S07633 | CICA (CYCAS REVOLUTA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 6 | 221.43 | 1328.58
7.2 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 294.57 | 15.32 | 4512.81
8 | ALMOXARIFADO | [5 empty] | 87495.54
8.1 | SBC | 121755 | PAINEL PLACA CIMENTICIA 8mm ETERNIT C/PINTURA ACRILICA | M2 | 236.8 | 177.36 | 41998.85
8.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR NAS DIMENSÕES DE 0,80 X 2,10 M TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3.36 | 1058.27 | 3555.79
8.3 | EMOP | 14.002.0285-0 | Estante em chapa de aço tratada com antiferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. | UN | 90 | 466.01 | 41940.9
9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 3281.14
9.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1035.06 | 3.17 | 3281.14
[5 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 428472.63
[5 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 82394.04
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 147215.03
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 658081.7
Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil Oitenta e Um reais e Setenta centavos
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  |  |  | Assinatura:

## ANALÍTICO
|  | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR | FONTE | VERSÃO |  | DATA REF.
|  |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | BDI: 28,82% DATA: 23/07/2018 | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  |  |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | 01/2018
1.1.1. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.39
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1 | 82.01 | 82.01
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 82.01
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 1.06 | 0.05
95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.97 | 0.97
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.02
|  |  |  | VALOR: |  | 83.42
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 38.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 24.0416
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 107.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 660
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 70923.6
1.1.2. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.37 | 0.37
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.39
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | H | 1 | 38.17 | 38.17
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 38.17
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 1.06 | 0.05
95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR: |  | 39.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 18.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 11.3147
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 50.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 660
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 33376.2
1.2.1. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 58.25 | 7.77
00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 20.13 | 40.26
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 5.88 | 17.64
00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 4.24 | 114.48
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 116.6 | 116.6
00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2 | 66.8 | 133.6
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 3.85 | 30.8
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.15 | 4.6
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 72.16 | 72.16
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 4.47 | 35.76
00002731 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7.96 | 50.23 | 399.83
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 27.67 | 27.67
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 6.79 | 13.58
00011267 | SINAPI | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2 | 5.78 | 11.56
00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.26 | 6.52
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.74 | 1.48
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.55 | 1.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1035.41
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.23 | 169.84
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.44 | 131.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 301.36
|  |  |  | VALOR: |  | 1336.76
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1236.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 99.99
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 385.2542
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1722.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1722.01
1.2.2. CP-7333-73784/002 - LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ AREDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DETUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
GERAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-641571 | PROPRIA | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAISINCL 5% PERDAS. | M3 | 0.5 | 168.35 | 84.18
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 84.18
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1.5 | 5 | 7.5
00020073 | SINAPI | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 13.65 | 37.07 | 506.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 513.51
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 20.99 | 146.93
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33 | 16.44 | 542.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 689.45
|  |  |  | VALOR: |  | 1287.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1067.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 220.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 370.9509
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1658.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1658.08
1.3.1. 73467 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
73335 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 16 | 16
73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 78.18 | 78.18
88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.99 | 16.99
91390 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 8.53 | 8.53
91391 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.4 | 3.4
91392 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.69 | 0.69
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 123.79
|  |  |  | VALOR: |  | 123.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 117.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 6.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 35.6763
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 159.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 40
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6378.8
1.4.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.15 | 3.15
00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 6.44 | 25.76
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 240 | 240
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 9.34 | 1.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 269.94
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.91 | 20.91
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.44 | 32.88
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 233.31 | 2.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 56.12
|  |  |  | VALOR: |  | 326.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 308.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 17.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 93.9676
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 420.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2520.12
2.1.1. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES Ø ATÉ 60 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 154.25 | 0.31
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0017 | 16.44 | 0.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.34
|  |  |  | VALOR: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.0922
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1035.06
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 424.37
2.1.2. 72898 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 151.31 | 1.06
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.018 | 120.1 | 2.16
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 16.44 | 0.3
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.52
|  |  |  | VALOR: |  | 3.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.0087
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.51
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 134.56
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 606.87
2.1.3. 95301 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0713 | 151.31 | 10.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 10.79
|  |  |  | VALOR: |  | 10.79
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 3.1097
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 134.56
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1870.38
2.2.1. 74154/001 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A (corte de terreno) (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5855 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034538 | 392.82 | 1.36
5857 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0005622 | 120.79 | 0.07
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0002008 | 151.3 | 0.03
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038153 | 57.11 | 0.22
5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0040161 | 167.14 | 0.67
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.013333 | 130.57 | 1.74
67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0027309 | 31.82 | 0.09
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012048 | 16.44 | 0.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.38
|  |  |  | VALOR: |  | 4.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.2479
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.58
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 71.29
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 397.8
2.2.2. 79482 - EMPRÉSTIMO DE ARGILA OU BARRO, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM. (M3)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.05 | 4.96 | 5.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.21
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.04 | 85.5 | 3.42
6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.08 | 126.14 | 10.09
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 16.44 | 5.26
93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 15 | 1.42 | 21.3
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 40.07
|  |  |  | VALOR: |  | 45.28
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 3.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 13.0497
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.33
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 216.6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 12634.28
2.2.3. 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0059 | 151.83 | 0.9
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0065 | 33.6 | 0.22
5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0027 | 2.29 | 0.01
5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0098 | 1.48 | 0.01
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.006 | 151.3 | 0.91
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0065 | 57.11 | 0.37
73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0055 | 123.88 | 0.68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0436 | 16.44 | 0.72
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0027 | 73.24 | 0.2
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0098 | 30.34 | 0.3
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0069 | 35.74 | 0.25
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0009 | 120.86 | 0.11
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.0115 | 46.14 | 0.53
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.21
|  |  |  | VALOR: |  | 5.12
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.65
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.4756
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 287.89
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1900.07
3.1. 41722 - COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0086957 | 85.98 | 0.75
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0095652 | 151.83 | 1.45
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0078261 | 33.6 | 0.26
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0029565 | 151.3 | 0.45
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0057391 | 57.11 | 0.33
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.026087 | 16.44 | 0.43
96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0033043 | 98.02 | 0.32
96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.0053913 | 35.23 | 0.19
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.18
|  |  |  | VALOR: |  | 4.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.1903
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 472.07
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2511.41
3.2. 72289 - CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 2.5 | 3.45 | 8.63
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.25 | 55 | 13.75
00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 1.78 | 22.16 | 39.44
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.13 | 37.75 | 4.91
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 72 | 0.41 | 29.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 96.25
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.63 | 21.03 | 76.34
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11 | 16.44 | 180.84
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 257.18
|  |  |  | VALOR: |  | 353.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 270.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 82.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 101.8499
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 455.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 455.25
3.3. 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES. (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 85.98 | 0.66
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0084 | 35.08 | 0.29
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0058 | 151.83 | 0.88
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 33.6 | 0.35
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 151.3 | 1.17
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0084 | 57.11 | 0.48
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 16.44 | 0.93
96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | M3 | 1 | 64.44 | 64.44
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0039 | 120.86 | 0.47
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.0122 | 46.14 | 0.56
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 70.23
|  |  |  | VALOR: |  | 70.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 69.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 20.2288
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 90.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 167.74
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 15167.05
3.4. 92396 - EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 55 | 3.12
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 36.03 | 0.23
00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0487 | 30.81 | 32.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 35.66
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.67 | 7.42
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 16.44 | 6.53
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 4.55 | 0.02
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.61 | 0.12
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 9.61 | 0.46
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.8 | 0.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.67
|  |  |  | VALOR: |  | 50.31
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 45.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 4.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 14.4993
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 64.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 716.86
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 46459.7
3.5. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 55 | 3.12
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 36.03 | 0.23
00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0487 | 30.81 | 32.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 35.66
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.67 | 7.42
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 16.44 | 6.53
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 4.55 | 0.02
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.61 | 0.12
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 9.61 | 0.46
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.8 | 0.12
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.67
|  |  |  | VALOR: |  | 50.31
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 45.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 4.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 14.4993
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 64.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 301.78
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 19558.36
3.6. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM EM ALVENARIA (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.46 | 0.37
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 75.886 | 0.26 | 19.73
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.1
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1 | 22.72 | 22.72
87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0228 | 285.38 | 6.51
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 21.03 | 39.96
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 16.44 | 27.13
88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0165 | 287.35 | 4.74
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.216 | 65.03 | 14.05
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.018 | 251.07 | 4.52
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 119.63
|  |  |  | VALOR: |  | 139.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 109.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 30.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 40.2529
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 179.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 179.92
3.7. 2003813 - CANALETA DE CONCRETO SEÇÃO DE 36 X 33 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO (m)
SERVIÇOS |  |  | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0407820 |  | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3.927 | 7.33 | 28.7849
1107895 |  | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 0.11 | 275.1 | 30.261
3103302 |  | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 1.4 | 56.83 | 79.562
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 138.6079
|  |  |  | Custo Direto Total: |  | 138.6079
|  |  |  | VALOR: |  | 95.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 27.5346
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 123.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 54.4
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6695.01
3.8. 83624 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 26CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011236 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 1 | 156.04 | 156.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 156.04
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.44 | 2.63
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.63
|  |  |  | VALOR: |  | 158.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 157.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 45.7287
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 204.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 54.4
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 11119.36
3.9. 83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 8.96 | 8.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.96
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 23.54 | 1.41
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5658 | 16.44 | 42.18
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 43.59
|  |  |  | VALOR: |  | 52.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 13.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 15.1449
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 67.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 54
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3655.26
3.10. 72075 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 1.2 | 4.44 | 5.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.33
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.03 | 4.21
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.44 | 1.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.85
|  |  |  | VALOR: |  | 11.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 3.2163
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 195.84
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2816.18
3.11. 83667 - CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA (M3)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 55 | 60.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 60.5
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 16.44 | 40.28
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 40.28
|  |  |  | VALOR: |  | 100.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 88.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 12.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 29.0419
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 129.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 15.5
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2012.06
3.12. 83682 - CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 (M3)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.55 | 37.75 | 20.76
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.55 | 37.75 | 20.76
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.52
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.44 | 41.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 41.1
|  |  |  | VALOR: |  | 82.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 69.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 12.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 23.8111
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 106.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 27.67
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2944.92
3.13. 021561 - AREIA GROSSA PARA DRENOS (M3)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099900 | SBC | SERVENTE | H | 4.593 | 8.9958 | 41.32
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 41.32
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 1.32 | 53 | 69.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 69.96
|  |  |  | VALOR: |  | 105.7
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 88.98
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 16.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 30.4627
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 136.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 15.5
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2110.48
3.14. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO. AF_08/2017 (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.437 | 21.03 | 114.34
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.483 | 16.44 | 24.38
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.13 | 226.85 | 256.34
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 395.06
|  |  |  | VALOR: |  | 395.06
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 327.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 67.37
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 113.8563
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 508.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 676.86
3.15. 73881/003 - EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004012 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 1.05 | 7.28 | 7.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.64
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.44 | 0.33
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR: |  | 7.96
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.2941
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18.66
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 191.27
3.16. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (guias de sarjeta e guias p/ paisagismo) (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 55 | 0.39
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 17.5 | 17.59
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.98
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.449 | 21.03 | 9.44
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.449 | 16.44 | 7.38
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.001 | 405.75 | 0.41
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17.23
|  |  |  | VALOR: |  | 35.18
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 29.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 5.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 10.1389
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 45.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 149.35
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6768.54
4.1.1. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 1.1 | 2.57 | 2.83
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.83
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 16.48 | 1.48
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 21.23 | 1.91
91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.08 | 2.08
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.47
|  |  |  | VALOR: |  | 8.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.64
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.3892
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.68
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 180
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1922.4
4.2.1. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.5 | 1
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 47.58 | 47.58
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48.58
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.48 | 1.15
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.23 | 1.49
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.64
|  |  |  | VALOR: |  | 51.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 50.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.87
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 14.7587
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 65.97
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 131.94
4.3.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 1.06 | 1.26
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.02 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.29
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.48 | 0.49
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.23 | 0.64
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.13
|  |  |  | VALOR: |  | 2.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.6917
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 253.17
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 782.3
4.3.2. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 1.9 | 2.26
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.02 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.29
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.48 | 0.66
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.23 | 0.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.51
|  |  |  | VALOR: |  | 3.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.0865
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 427.34
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2076.87
4.3.3. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA) (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 1.9 | 2.26
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.02 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.29
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.48 | 0.66
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.23 | 0.85
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.51
|  |  |  | VALOR: |  | 3.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.0865
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 213.67
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1038.44
4.4.1. 73769/004 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 1 | 1882.3 | 1882.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1882.3
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 21.23 | 148.61
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 148.61
|  |  |  | VALOR: |  | 2030.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1979.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 51.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 585.3083
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2616.22
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 34010.86
4.4.2. 41.11.440 - Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala (un)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | h | 0.3 | 18.9453 | 5.68
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | h | 0.3 | 12.9939 | 3.9
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.58
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.15.000.092174 | CPOS | Suporte tubular para 1 pétala, ref. TPC 105/1 90° da Trópico; Ilumatic ou DTS-1-60 Repume | un | 1 | 56.79 | 56.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 56.79
|  |  |  | VALOR: |  | 65.88
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 61.63
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 4.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 18.9866
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 84.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1103.31
4.4.3. 41.11.110 - Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena (un)
EQUIPAMENTO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S.01.000.080351 | CPOS | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | h | 0.5 | 137.2 | 68.6
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 68.6
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | h | 0.5 | 18.9453 | 9.47
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | h | 1 | 12.9939 | 12.99
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.46
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.15.000.046106 | CPOS | Luminária fechada retangular tipo pétala pequena, com alojamento para reator, ref. DP-2198-01, DP-2198-02 da Projeto ou equivalente | un | 1 | 205.26 | 205.26
B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | un | 0.01 | 18.38 | 0.18
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 205.44
|  |  |  | VALOR: |  | 295.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 285.37
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 9.98
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 85.1199
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 380.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 4946.11
4.4.4. 060436 - LAMPADA DE LED PARA POSTE DE AÇO (UN)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.052 | 9.539 | 0.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.5
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I047098 | SBC | LAMPADA LED 100 W | UN | 1 | 110.9 | 110.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 110.9
|  |  |  | VALOR: |  | 111.33
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 111.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 32.0853
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 143.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1864.46
4.4.5. 83443 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.14 | 3.59 | 0.5
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.00126 | 62 | 0.08
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.02 | 55 | 1.1
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.65 | 0.26 | 0.43
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 0.04 | 20.37 | 0.81
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.6 | 0.46 | 2.12
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.00146 | 37.75 | 0.06
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.003 | 37.75 | 0.11
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 29 | 0.26 | 7.54
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.75
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69 | 21.03 | 14.51
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.05 | 16.44 | 17.26
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.77
|  |  |  | VALOR: |  | 44.48
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 10.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 12.8191
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 744.9
4.5.1. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.64
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 16.48 | 2.39
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 21.23 | 3.08
88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0009 | 405.75 | 0.37
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.84
|  |  |  | VALOR: |  | 7.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.62
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.1471
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 9.6
4.5.2. 062505 - CAIXA TOMADA PISO FALSO COM DUAS TOMADAS 2P 20A-250V (UN)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099250 | SBC | ELETRICISTA | H | 1.289 | 12.6028 | 16.25
I099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.289 | 9.539 | 12.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 28.55
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I003605 | SBC | TOMADA REFORCADA EMBUTIR 2P+T LINHA TRI 15A-250V | UN | 2 | 11 | 22
I012069 | SBC | CAIXA ALUMINIO TOMADA DE PISO ALTA 3x3 PS 340 | UN | 1 | 9.2 | 9.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.2
|  |  |  | VALOR: |  | 55.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 11.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 16.1104
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 72.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 72.01
4.6.1. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.017 | 1.5 | 1.53
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.53
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 16.48 | 2.37
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 21.23 | 3.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.43
|  |  |  | VALOR: |  | 6.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.0001
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 14
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 125.16
4.6.2. 00039244 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS (M)
|  |  |  | VALOR: |  | 2.29
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.95
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 163
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 480.85
4.6.3. ELE-CXS-085 - CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 150 CM (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 229.3
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 229.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 66.0843
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 295.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 886.14
5.1.1. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 2.19 | 2.32
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.32
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 16.41 | 0.26
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 20.99 | 0.34
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.6
|  |  |  | VALOR: |  | 2.91
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.8387
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 45.69
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 171.34
5.1.2. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 4.7 | 4.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.99
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.41 | 0.33
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.99 | 0.42
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0.75
|  |  |  | VALOR: |  | 5.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.6456
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 26.71
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 196.59
5.1.3. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 45.16 | 0.32
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.59 | 0.59
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 39.22 | 0.31
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.013 | 1.37 | 0.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.24
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 16.41 | 0.98
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 20.99 | 1.26
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.24
|  |  |  | VALOR: |  | 3.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.9943
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.44
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 13.32
5.1.4. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 45.16 | 0.41
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.53 | 1.53
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 39.22 | 0.43
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.37 | 0.02
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.39
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 16.41 | 1.2
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 20.99 | 1.53
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.73
|  |  |  | VALOR: |  | 5.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.4698
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 13.14
5.1.5. 89622 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.014 | 45.16 | 0.63
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.56 | 4.56
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.017 | 39.22 | 0.67
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.025 | 1.37 | 0.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.89
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.098 | 16.41 | 1.61
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.098 | 20.99 | 2.06
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.67
|  |  |  | VALOR: |  | 9.53
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.7465
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 24.56
5.1.6. 94657 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.59 | 0.59
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 14.33 | 0.57
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 39.22 | 0.39
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 1.37 | 0.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.56
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 16.41 | 1.31
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 20.99 | 1.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.99
|  |  |  | VALOR: |  | 4.54
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.98
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.3084
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 35.1
5.1.7. 94659 - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.24 | 1.24
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 14.33 | 0.57
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 39.22 | 0.39
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 1.37 | 0.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.21
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 16.41 | 1.31
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 20.99 | 1.68
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.99
|  |  |  | VALOR: |  | 5.19
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.98
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.4958
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 26.76
5.1.8. 86914 - TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 2.94 | 0.09
00013417 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 1 | 24.1 | 24.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.19
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.99 | 3.15
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.44 | 0.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.97
|  |  |  | VALOR: |  | 28.14
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 8.1099
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 108.75
6.1.1.1. 90808 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038464 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.1046 | 312.37 | 32.67
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.67
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 0.0883 | 1.54 | 0.14
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1401 | 16.44 | 2.3
90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0241 | 406.79 | 9.8
90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0226 | 156.96 | 3.55
95292 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M | M3 | 0.0883 | 3.14 | 0.28
95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 0.0467 | 112.87 | 5.27
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 21.34
|  |  |  | VALOR: |  | 53.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 50.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 3.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 15.557
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 69.54
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 206
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 14325.24
6.1.1.2. 96544 - ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.41
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 16.19 | 0.79
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 20.91 | 3.16
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.01 | 5.01
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.96
|  |  |  | VALOR: |  | 9.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.6947
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 253.8
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3055.75
6.1.1.3. 96545 - ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.34
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 16.19 | 0.61
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 20.91 | 2.42
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.23 | 5.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.26
|  |  |  | VALOR: |  | 8.58
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.4728
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 489.1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 5404.56
6.1.2.1. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 0.791 | 20.37 | 16.11
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 5.31 | 0.05
00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.726 | 6.44 | 11.12
00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 14.378 | 1.74 | 25.02
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.13 | 9.51 | 1.24
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.024 | 10.46 | 0.25
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.031 | 10.34 | 0.32
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.024 | 11.52 | 0.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 54.39
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.611 | 20.55 | 33.11
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.727 | 20.91 | 98.84
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.135 | 22.3 | 3.01
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.265 | 20.8 | 5.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 140.47
|  |  |  | VALOR: |  | 194.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 146.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 48.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 56.1442
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 250.95
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 28.54
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 7162.11
6.1.2.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.41
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 16.19 | 0.79
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 20.91 | 3.16
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.01 | 5.01
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.96
|  |  |  | VALOR: |  | 9.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.6947
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 71.7
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 863.27
6.1.2.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.34
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 16.19 | 0.61
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 20.91 | 2.42
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.23 | 5.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.26
|  |  |  | VALOR: |  | 8.58
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.4728
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18.9
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 208.85
6.1.2.4. 92720 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 255.31 | 281.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 281.61
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 20.91 | 4.16
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 21.03 | 4.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 16.44 | 19.6
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.068 | 1.06 | 0.07
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.3 | 0.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 28.05
|  |  |  | VALOR: |  | 309.63
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 300.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 8.97
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 89.2354
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 398.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.8
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1914.58
6.1.3.1. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 0.791 | 20.37 | 16.11
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 5.31 | 0.05
00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.726 | 6.44 | 11.12
00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 14.378 | 1.74 | 25.02
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.13 | 9.51 | 1.24
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.024 | 10.46 | 0.25
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.031 | 10.34 | 0.32
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.024 | 11.52 | 0.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 54.39
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.611 | 20.55 | 33.11
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.727 | 20.91 | 98.84
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.135 | 22.3 | 3.01
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.265 | 20.8 | 5.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 140.47
|  |  |  | VALOR: |  | 194.81
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 146.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 48.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 56.1442
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 250.95
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 70.18
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 17611.67
6.1.3.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.07
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.31
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 16.19 | 0.47
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 20.91 | 1.86
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.3 | 4.3
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.63
|  |  |  | VALOR: |  | 6.92
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 1.9943
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3569.5
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 31804.25
6.1.3.3. 92915 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 9.7 | 0.24
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.14 | 0.17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.41
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0285 | 16.19 | 0.46
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1743 | 20.91 | 3.64
92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.61 | 5.61
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 9.71
|  |  |  | VALOR: |  | 10.11
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.9137
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 95.2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1239.5
6.1.3.4. 92720 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 255.31 | 281.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 281.61
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 20.91 | 4.16
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 21.03 | 4.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 16.44 | 19.6
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.068 | 1.06 | 0.07
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.3 | 0.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 28.05
|  |  |  | VALOR: |  | 309.63
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 300.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 8.97
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 89.2354
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 398.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7.03
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2804.06
6.1.4.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.44 | 65.04
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 65.04
|  |  |  | VALOR: |  | 65.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 20.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 18.7416
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 32.86
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2752.68
6.1.4.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 16.44 | 39.43
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 39.43
|  |  |  | VALOR: |  | 39.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 12.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 11.3637
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 50.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7.58
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 384.99
6.1.4.3. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 32.57 | 8.14
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 16.44 | 11.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.65
|  |  |  | VALOR: |  | 19.64
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.62
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 5.02
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.6602
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 25.28
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 639.58
6.1.4.4. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 (M2)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2718 | 21.03 | 5.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0741 | 16.44 | 1.22
94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0565 | 226.85 | 12.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.76
|  |  |  | VALOR: |  | 19.73
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 3.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 5.6862
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 90.32
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2295.93
6.1.4.5. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 6.88 | 2.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.75
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.44 | 6.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.58
|  |  |  | VALOR: |  | 9.32
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 2.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.686
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 189.04
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2270.37
6.2.1. 89477 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.395 | 1.97 | 0.78
00034570 | SINAPI | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 9.27 | 3.05 | 28.27
00038593 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 1.43 | 1.99 | 2.85
00038594 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 0.71 | 2.95 | 2.09
00038598 | SINAPI | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 0.12 | 2.05 | 0.25
00038600 | SINAPI | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.14 | 3.68 | 7.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 42.12
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 21.03 | 20.61
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 16.44 | 12
88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.0164 | 292.59 | 4.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 37.41
|  |  |  | VALOR: |  | 79.47
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 68.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 11.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 22.9033
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 102.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 67.2
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6879.26
6.2.2. 87872 - CHAPISCO APLICADO ALVENARIAS EXTERNAS. (M2)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87396 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.0032 | 3059.44 | 9.79
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 21.03 | 2.97
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0141 | 16.44 | 0.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 12.99
|  |  |  | VALOR: |  | 12.98
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 3.7408
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.72
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 220
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3678.4
6.2.3. 87811 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS , ESPESSURA DE 25 MM (M2)
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0293 | 388.63 | 11.39
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 21.03 | 32.6
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 16.44 | 25.48
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 69.47
|  |  |  | VALOR: |  | 69.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 48.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 20.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 20.0155
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 89.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 220
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 19683.4
6.2.4. 93199 - CINTA DE BLOCOS CANALETA PARA GRADIL (M)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000660 | SINAPI | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 1.86 | 9.93
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.93
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0019 | 276.22 | 0.52
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 21.03 | 5.32
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 16.44 | 2.07
90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | 0.014 | 276.9 | 3.88
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.49 | 5.01 | 2.45
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.24
|  |  |  | VALOR: |  | 24.16
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 2.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 6.9629
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 74.11
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2306.3
6.3.1. COMP-ESC - Gradil em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática - (conforme projeto)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 863 | 61.25 | 52858.75
00021016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | 85.43 | 88.77 | 7583.62
INS-292255 | PROPRIA | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM x 40 MM, E = 3,75 MM, *7,87* KG/M (NBR 5580) | M | 155.34 | 60.65 | 9421.37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 69863.74
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 207.23 | 20.91 | 4333.18
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 207.23 | 16.96 | 3514.62
6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 10.3384 | 148.47 | 1534.94
5605942 | SICRO NOVO | Pintura eletrostática epóxi pó com espessura de 200 µm | m² | 310.68 | 12.42 | 3858.65
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 13241.39
|  |  |  | VALOR: |  | 83105.13
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 79635.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 3470.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 23950.8985
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 107056.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 107056.03
6.3.2. COMP-ESC - PORTÃO AUTOMATIZADO DE CORRER em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática (conforme projeto)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 65.34 | 61.25 | 4002.08
INS-292255 | PROPRIA | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM x 40 MM, E = 3,75 MM, *7,87* KG/M (NBR 5580) | M | 14.8 | 60.65 | 897.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4899.7
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19 | 20.91 | 397.29
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19 | 16.96 | 322.24
6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 3.2 | 148.47 | 475.1
5605942 | SICRO NOVO | Pintura eletrostática epóxi pó com espessura de 200 µm | m² | 22.88 | 12.42 | 284.17
Kit Automat | PROPRIA | Kit Automatizador Motor de Portão Deslizante 1HP | UN | 1 | 3244.6 | 3244.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4723.4
|  |  |  | VALOR: |  | 9623.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9238.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 384.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2773.3774
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12396.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 12396.48
6.3.3. COMP-ESC - Porta de abrir , sendo 2 folhas em tubo de aço , 2,10 x 2,20 m com revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática.
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 24.2 | 61.25 | 1482.25
INS-292255 | PROPRIA | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM x 40 MM, E = 3,75 MM, *7,87* KG/M (NBR 5580) | M | 9.24 | 60.65 | 560.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2042.66
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 20.91 | 209.1
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 16.96 | 169.6
6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.5 | 148.47 | 74.24
5605942 | SICRO NOVO | Pintura eletrostática epóxi pó com espessura de 200 µm | m² | 9.24 | 12.42 | 114.76
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 567.7
|  |  |  | VALOR: |  | 2610.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2452.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 157.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 752.3029
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3362.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3362.65
6.4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 15.17 | 5.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.01
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.95 | 3.92
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 16.44 | 1.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 5.05
|  |  |  | VALOR: |  | 10.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 2.8935
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 220
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 2844.6
7.1. S07633 - CICA (CYCAS REVOLUTA), FORNECIMENTO E PLANTIO (un)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.205 | 171.42 | 35.14
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 25 | 1.37 | 34.25
00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 1.19 | 0.95
00038639 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | 1 | 73.79 | 73.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 144.13
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 16.44 | 3.78
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 20.32 | 23.98
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 27.76
|  |  |  | VALOR: |  | 171.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 162.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 9.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 49.5387
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 221.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 664.29
7.2. 85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 4 | 4
00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 1.19 | 0.12
00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.15 | 0.05 | 0.01
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 3 | 1.37 | 4.11
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.24
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.44 | 1.64
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.67
|  |  |  | VALOR: |  | 11.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 3.4267
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 294.57
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 4512.81
8.1. 121755 - PAINEL PLACA CIMENTICIA 8mm ETERNIT C/PINTURA ACRILICA (M2)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1.431 | 12.6028 | 18.03
I099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.636 | 9.539 | 15.61
I099550 | SBC | PINTOR | H | 0.18 | 12.6028 | 2.27
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.91
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I002605 | SBC | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | UN | 1 | 1.6 | 1.6
I005031 | SBC | CHAPA LISA CIMENTICIA 2,40x1,50m 8mm | M2 | 1 | 46.97 | 46.97
I006167 | SBC | DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE CHAPA LISA CIMENTICIA | UN | 4 | 13.56 | 54.24
I008250 | SBC | TINTA ACRILICA CORAL SUPER LAVAVEL (LATA 18 LITROS) | L | 0.034 | 17.77 | 0.6
I055251 | SBC | MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (LATA 18 LITROS) | LT | 0.04 | 79.9 | 3.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 106.61
|  |  |  | VALOR: |  | 137.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 123.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 14.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 39.6794
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 177.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 236.8
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 41998.85
8.2. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR NAS DIMENSÕES DE 0,80 X 2,10 M TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 26.98 | 23.82
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.36 | 1.73
00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 7.78 | 53.3
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 1336.55 | 731.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 810.34
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 21.03 | 8.05
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 16.44 | 3.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 11.19
|  |  |  | VALOR: |  | 821.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 817.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 3.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 236.7592
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1058.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3.36
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3555.79
8.3. 14.002.0285-0 - Estante em chapa de aço tratada com antiferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. (UN)
MAO DE OBRA |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 6.24 | 11.56 | 72.13
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | H | 6.24 | 15.47 | 96.53
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 168.66
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 10.45 | 5.47 | 57.16
00011049 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 18.05 | 7.53 | 135.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 193.08
|  |  |  | VALOR: |  | 361.75
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 282.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 78.97
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 104.2564
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 466.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 90
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 41940.9
9.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 3.2 | 0.16
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.16
SERVICO |  |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 16.44 | 2.3
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.3
|  |  |  | VALOR: |  | 2.46
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (88.03%): |  | 0.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.82%): |  | 0.709
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1035.06
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 3281.14
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  | Assinatura:

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR
ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 116578.81 | 35 | 30 | 35 | 100
|  |  | 40802.58 | 34973.64 | 40802.59 | 116578.81
2 | TERRAPLENAGEM | 17833.77 | 100 |  |  | 100
|  |  | 17833.77 |  |  | 17833.77
3 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 123321.63 | 70 | 30 |  | 100
|  |  | 86325.14 | 36996.49 |  | 123321.63
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50195.35 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 50195.35 | 50195.35
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 589.56 |  | 50 | 50 | 100
|  |  |  | 294.78 | 294.78 | 589.56
6 | MURO E GRADIL DE FECHAMENTO | 252944.51 |  | 70 | 30 | 100
|  |  |  | 177061.16 | 75883.35 | 252944.51
7 | PAISAGISMO | 5841.39 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 5841.39 | 5841.39
8 | ALMOXARIFADO | 87495.54 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 87495.54 | 87495.54
9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3281.14 |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 3281.14 | 3281.14
|  | 658081.7 | 144961.49 | 249326.07 | 263794.14 | 658081.7
|  |  | 144961.49 | 394287.56 | 658081.7
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  | Assinatura:

## BDI
| BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
| OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR |  | FONTE | VERSÃO |  | DATA REF.
| CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
| ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
| BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  |  |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | 01/2018
| COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
| S + G | Garantia/seguros | 0.8
| L | Lucro | 6.16
|  | TOTAL | 6.96
Despesas Indiretas
| AC | Administração central | 3
| DF | Despesas financeiras | 0.59
| R | Riscos | 0.97
|  | TOTAL | 4.56
| I | Impostos
|  | COFINS | 3
|  | ISS | 5
|  | PIS | 0.65
|  | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - Lei 13.161/2015 | 4.5
|  | TOTAL | 13.15
BDI = 28,82%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  | Assinatura:

## ENCARGOS SOCIAIS
|  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  | FONTE | VERSÃO |  | DATA REF.
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  | BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
|  |  |  | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO |  | 01/2018
[5 empty] | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | 01/2018
| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
| A | GRUPO A
| A1 | INSS | 0 | 0
| A2 | SESI | 1.5 | 1.5
| A3 | SENAI | 1 | 1
| A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
| A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
| A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
| A8 | FGTS | 8 | 8
| A9 | SECONCI | 1 | 1
|  | TOTAL | 17.8 | 17.8
| B | GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.89 | 0
| B2 | Feriados | 3.96 | 0
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.7
| B4 | 13º Salário | 10.9 | 8.33
| B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.05
| B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
| B7 | Dias de Chuvas | 1.53 | 0
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
| B9 | Férias Gozadas | 10.02 | 7.66
| B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
|  | TOTAL | 46.15 | 17.4
| C | GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.23 | 4.77
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15 | 0.11
| C3 | Férias Indenizadas | 3.5 | 2.67
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.94 | 3.77
| C5 | Indenização Adicional | 0.52 | 0.4
|  | TOTAL | 15.34 | 11.72
| D | GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.21 | 3.1
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
|  | TOTAL | 8.74 | 3.5
Horista = 88,03% Mensalista = 50,42%
A + B + C + D
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  |  | Assinatura:

## CURVA ABC SERVIÇOS
|  | CURVA ABC SERVIÇOS |  |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  |  |  | FONTE | VERSÃO | DATA REF.
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  |  |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
|  | BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 |  |  | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
[6 empty] | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
[7 empty] | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 01/2018
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. %
CP-0952-CP-6009-COMP-571105 CRISTALINA | PRÓPRIA | Gradil em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática parafusado na mureta - (conforme projeto) | UN | 1 | 107056.03 | 107056.03 | 16.2679 | 16.2679
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 107.46 | 70923.6 | 10.7773 | 27.0452
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER), COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 1018.64 | 64.81 | 66018.0584 | 10.0319 | 37.0771
121755 | SBC | PAINEL PLACA CIMENTICIA 8mm ETERNIT C/PINTURA ACRILICA | M2 | 236.8 | 177.36 | 41998.848 | 6.382 | 43.4591
CP-4588-14.002.0285-0 | PRÓPRIA | Estante em chapa de aço tratada com antiferrugem por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. | UN | 90 | 466.01 | 41940.9 | 6.3732 | 49.8323
73769/004 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 2616.22 | 34010.86 | 5.1682 | 55.0005
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 50.57 | 33376.2 | 5.0717 | 60.0723
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3569.5 | 8.91 | 31804.245 | 4.8329 | 64.9051
96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 98.72 | 250.95 | 24773.784 | 3.7645 | 68.6697
87811 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS , ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 220 | 89.47 | 19683.4 | 2.991 | 71.6607
96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES. | M3 | 167.74 | 90.42 | 15167.0508 | 2.3047 | 73.9654
90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 | M | 206 | 69.54 | 14325.24 | 2.1768 | 76.1423
CP-9068-79482 | PRÓPRIA | EMPRÉSTIMO DE ARGILA OU BARRO, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM. | M3 | 216.6 | 58.33 | 12634.278 | 1.9199 | 78.0621
CP-2981-CP-0952-CP-6009-COMP-571105 CRISTALINA | PRÓPRIA | PORTÃO AUTOMATIZADO DE CORRER em tubo de aço redondo Ø80mm revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática parafusado na mureta - (conforme projeto) | UN | 1 | 12396.48 | 12396.48 | 1.8837 | 79.9458
83624 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 26CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 54.4 | 204.4 | 11119.36 | 1.6897 | 81.6355
89477 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA | M2 | 67.2 | 102.37 | 6879.264 | 1.0454 | 82.6809
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (guias de sarjeta e guias p/ paisagismo) | M | 149.35 | 45.32 | 6768.542 | 1.0285 | 83.7094
2003813 | SICRO NOVO | CANALETA DE CONCRETO SEÇÃO DE 36 X 33 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO | m | 54.4 | 123.07 | 6695.008 | 1.0174 | 84.7267
73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 40 | 159.47 | 6378.8 | 0.9693 | 85.696
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 508 | 11.05 | 5613.4 | 0.85299 | 86.549
41.11.110 | CPOS | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena | un | 13 | 380.47 | 4946.11 | 0.7516 | 87.3006
92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 11.83 | 398.87 | 4718.6321 | 0.71703 | 88.0177
85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 294.57 | 15.32 | 4512.8124 | 0.68575 | 88.7034
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 325.5 | 12.04 | 3919.02 | 0.59552 | 89.2989
87872 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO ALVENARIAS EXTERNAS. | M2 | 220 | 16.72 | 3678.4 | 0.55896 | 89.8579
83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 67.69 | 3655.26 | 0.55544 | 90.4133
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR NAS DIMENSÕES DE 0,80 X 2,10 M TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3.36 | 1058.27 | 3555.7872 | 0.54033 | 90.9537
CP-8644-CP-0952-CP-6009-COMP-571105 CRISTALINA | PRÓPRIA | Porta de abrir automatizado, sendo 2 folhas em tubo quadrado de aço, 2,10 x 2,20 m com revestido com poliéster em processo de pintura eletrostática. | UN | 1 | 3362.65 | 3362.65 | 0.51098 | 91.4646
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1035.06 | 3.17 | 3281.1402 | 0.49859 | 91.9632
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) | M | 641.01 | 4.86 | 3115.3086 | 0.47339 | 92.4366
83682 | SINAPI | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 27.67 | 106.43 | 2944.9181 | 0.4475 | 92.8841
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 220 | 12.93 | 2844.6 | 0.43226 | 93.3164
72075 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 | 195.84 | 14.38 | 2816.1792 | 0.42794 | 93.7443
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 32.86 | 83.77 | 2752.6822 | 0.41829 | 94.1626
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 420.02 | 2520.12 | 0.38295 | 94.5456
41722 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 472.07 | 5.32 | 2511.4124 | 0.38163 | 94.9272
93199 | SINAPI | CINTA DE BLOCOS CANALETA PARA GRADIL | M | 74.11 | 31.12 | 2306.3032 | 0.35046 | 95.2776
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 90.32 | 25.42 | 2295.9344 | 0.34888 | 95.6265
74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 189.04 | 12.01 | 2270.3704 | 0.345 | 95.9715
021561 | SBC | AREIA GROSSA PARA DRENOS | M3 | 15.5 | 136.16 | 2110.48 | 0.3207 | 96.2922
83667 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 15.5 | 129.81 | 2012.055 | 0.30575 | 96.598
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 10.68 | 1922.4 | 0.29212 | 96.8901
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 287.89 | 6.6 | 1900.074 | 0.28873 | 97.1788
95301 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA | M3 | 134.56 | 13.9 | 1870.384 | 0.28422 | 97.463
060436 | SBC | LAMPADA DE LED PARA POSTE DE AÇO | UN | 13 | 143.42 | 1864.46 | 0.28332 | 97.7463
41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1722.01 | 1722.01 | 0.26167 | 98.008
CP-7333-73784/002 | PRÓPRIA | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ AREDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DETUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1658.08 | 1658.08 | 0.25196 | 98.26
CP-2191-CP-3357-CP-8040-CP-2262-S07633 | PRÓPRIA | CICA (CYCAS REVOLUTA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 6 | 221.43 | 1328.58 | 0.20189 | 98.4619
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95.2 | 13.02 | 1239.504 | 0.18835 | 98.6502
41.11.440 | CPOS | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 13 | 84.87 | 1103.31 | 0.16766 | 98.8179
ELE-CXS-085 | PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 150 CM | UN | 3 | 295.38 | 886.14 | 0.13466 | 98.9525
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE) | M | 253.17 | 3.09 | 782.2953 | 0.11888 | 99.0714
83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 13 | 57.3 | 744.9 | 0.11319 | 99.1846
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO. AF_08/2017 | M3 | 1.33 | 508.92 | 676.8636 | 0.10285 | 99.2874
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 25.28 | 25.3 | 639.584 | 0.097189 | 99.3846
72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 134.56 | 4.51 | 606.8656 | 0.092217 | 99.4769
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 163 | 2.95 | 480.85 | 0.073068 | 99.5499
72289 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UN | 1 | 455.25 | 455.25 | 0.069178 | 99.6191
73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES Ø ATÉ 60 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1035.06 | 0.41 | 424.3746 | 0.064487 | 99.6836
74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A (corte de terreno) | M3 | 71.29 | 5.58 | 397.7982 | 0.060448 | 99.744
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.58 | 50.79 | 384.9882 | 0.058502 | 99.8025
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (DMT = 25,00) | M | 26.71 | 7.36 | 196.5856 | 0.029873 | 99.8324
73881/003 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL | M2 | 18.66 | 10.25 | 191.265 | 0.029064 | 99.8615
74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM EM ALVENARIA | UN | 1 | 179.92 | 179.92 | 0.02734 | 99.8888
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (DMT = 25,00) | M | 45.69 | 3.75 | 171.3375 | 0.026036 | 99.9148
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 65.97 | 131.94 | 0.020049 | 99.9349
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 8.94 | 125.16 | 0.019019 | 99.9539
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 36.25 | 108.75 | 0.016525 | 99.9704
062505 | SBC | CAIXA TOMADA PISO FALSO COM DUAS TOMADAS 2P 20A-250V | UN | 1 | 72.01 | 72.01 | 0.010942 | 99.9814
94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 5.85 | 35.1 | 0.0053337 | 99.9867
94659 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 6.69 | 26.76 | 0.0040664 | 99.9908
89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (DMT = 25,00) | UN | 2 | 12.28 | 24.56 | 0.0037321 | 99.9945
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (DMT = 25,00) | UN | 3 | 4.44 | 13.32 | 0.0020241 | 99.9965
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (DMT = 25,00) | UN | 2 | 6.57 | 13.14 | 0.0019967 | 99.9985
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 9.6 | 9.6 | 0.0014588 | 100
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  |  | Assinatura:

## CURVA ABC INSUMOS
|  | CURVA ABC INSUMOS |  |  |  |  | L.S. Hora: L.S. Mês: | 88,03% 50,42%
OBRA: ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CRC-PR
|  | CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR |  |  |  | FONTE | VERSÃO | DATA REF.
|  | ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 2.987 – CURITIBA/PR |  |  |  | SINAPI | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
|  | BDI: 28,82% | DATA: 23/07/2018 |  |  | SICRO NOVO | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
[6 empty] | SBC | 2018/01 COM DESONERAÇÃO | 01/2018
[7 empty] | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 01/2018
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. %
00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 952.54 | 61.25 | 58343.075 | 8.8656 | 11.4204
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 677.5887 | 82.01 | 55569.0477 | 8.4441 | 22.2978
00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1068.2478 | 30.81 | 32912.7137 | 5.0013 | 28.7403
00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS | H | 671.286 | 38.17 | 25622.9866 | 3.8936 | 33.7559
00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | 13 | 1882.3 | 24469.9 | 3.7184 | 38.5458
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 1957.8693 | 10.96 | 21458.2476 | 3.2607 | 42.7462
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5352.0766 | 2.73 | 14611.1691 | 2.2203 | 45.6063
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 3962.145 | 3.63 | 14382.5864 | 2.1855 | 48.4216
I006167 | SBC | DISPOSITIVO PARA FIXACAO DE CHAPA LISA CIMENTICIA | UN | 947.2 | 13.56 | 12844.032 | 1.9517 | 50.9358
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | H | 800.0269 | 15.47 | 12376.4167 | 1.8807 | 53.3584
00011049 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 1624.5 | 7.53 | 12232.485 | 1.8588 | 55.7528
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 3555.5809 | 3.19 | 11342.3029 | 1.7235 | 57.973
I005031 | SBC | CHAPA LISA CIMENTICIA 2,40x1,50m 8mm | M2 | 236.8 | 46.97 | 11122.496 | 1.6901 | 60.1502
INS-292255 | PRÓPRIA | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM x 40 MM, E = 3,75 MM, *7,87* KG/M (NBR 5580) | M | 179.38 | 60.65 | 10879.397 | 1.6532 | 62.2798
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | H | 623.2503 | 15.47 | 9641.6817 | 1.4651 | 64.1671
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 800.0269 | 11.56 | 9248.3114 | 1.4053 | 65.9775
00011236 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 54.4 | 156.04 | 8488.576 | 1.2899 | 67.6391
00000378 | SINAPI | ARMADOR | H | 525.5611 | 15.47 | 8130.4295 | 1.2355 | 69.2306
00021016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | 85.43 | 88.77 | 7583.6211 | 1.1524 | 70.715
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 479.5221 | 15.47 | 7418.2065 | 1.1272 | 72.1671
00038464 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 21.5476 | 312.37 | 6730.8238 | 1.0228 | 73.4846
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | H | 408.6751 | 13.25 | 5414.9445 | 0.82284 | 74.5446
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 940.5 | 5.47 | 5144.535 | 0.78175 | 75.5516
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 92.1049 | 55 | 5065.77 | 0.76978 | 76.5432
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 105.289 | 37.75 | 3974.6597 | 0.60398 | 77.3212
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 101.3031 | 37.75 | 3824.192 | 0.58111 | 78.0698
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5352.0766 | 0.7 | 3746.4536 | 0.5693 | 78.8032
I099360 | SBC | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 338.8608 | 10.91 | 3696.9713 | 0.56178 | 79.5268
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 74.504 | 48.2 | 3591.0947 | 0.54569 | 80.2298
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 13.0485 | 255.31 | 3331.41 | 0.50623 | 80.8819
INS-106999 | PRÓPRIA | Kit Automatizador Motor de Portão Deslizante 1HP | UN | 1 | 3244.6 | 3244.6 | 0.49304 | 81.517
I099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 387.4048 | 8.25 | 3196.0896 | 0.48567 | 82.1426
M1868 | SICRO NOVO | Tinta epóxi em pó | Kg | 68.6971 | 43.0185 | 2955.2471 | 0.44907 | 82.7211
P.15.000.046106 | CPOS | Luminária fechada retangular tipo pétala pequena, com alojamento para reator, ref. DP-2198-01, DP-2198-02 da Projeto ou equivalente | un | 13 | 205.26 | 2668.38 | 0.40548 | 83.2434
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 150.0967 | 17.5 | 2626.6931 | 0.39914 | 83.7576
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 6681.6968 | 0.37 | 2472.2278 | 0.37567 | 84.2415
00004517 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 1419.3962 | 1.74 | 2469.7493 | 0.3753 | 84.7249
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 1.8389 | 1336.55 | 2457.8192 | 0.37348 | 85.2061
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 160.9305 | 15.08 | 2426.8315 | 0.36877 | 85.6811
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 563.88 | 4.26 | 2402.1288 | 0.36502 | 86.1513
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 155.2737 | 15.47 | 2402.0837 | 0.36501 | 86.6215
00037553 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 1401.7133 | 1.49 | 2088.5528 | 0.31737 | 87.0303
00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | 0.00097858 | 2024506.56 | 1981.1381 | 0.30105 | 87.4181
00034570 | SINAPI | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 622.944 | 3.05 | 1899.9792 | 0.28871 | 87.79
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 153.8595 | 10.79 | 1660.1437 | 0.25227 | 88.115
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 78.6075 | 20.37 | 1601.2352 | 0.24332 | 88.4284
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3469.0808 | 0.46 | 1595.7772 | 0.24249 | 88.7408
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0053272 | 287921.52 | 1533.8178 | 0.23307 | 89.041
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 387.1409 | 3.79 | 1467.2639 | 0.22296 | 89.3283
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 762.8019 | 1.9 | 1449.3236 | 0.22023 | 89.612
00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 6.5536 | 221 | 1448.3391 | 0.22008 | 89.8955
I047098 | SBC | LAMPADA LED OUROLUX PAR30 11W | UN | 13 | 110.9 | 1441.7 | 0.21908 | 90.1777
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6 | 240 | 1440 | 0.21882 | 90.4595
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 1033.71 | 1.37 | 1416.1827 | 0.2152 | 90.7368
P9801 | SICRO NOVO | Ajudante | h | 108.4876 | 12.989 | 1409.1459 | 0.21413 | 91.0126
00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 194.3907 | 6.44 | 1251.8762 | 0.19023 | 91.2576
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 294.57 | 4 | 1178.28 | 0.17905 | 91.4883
00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 227.43 | 4.96 | 1128.0528 | 0.17142 | 91.7091
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 72.6 | 15.17 | 1101.342 | 0.16736 | 91.9247
00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 112.484 | 9.7 | 1091.0948 | 0.1658 | 92.1383
00037748 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.004604 | 235747.59 | 1085.3819 | 0.16493 | 92.3507
I000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | M3 | 20.46 | 53 | 1084.38 | 0.16478 | 92.563
P9808 | SICRO NOVO | Carpinteiro | h | 68.544 | 15.568 | 1067.093 | 0.16215 | 92.7719
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 235.008 | 4.44 | 1043.4355 | 0.15856 | 92.9761
00006160 | SINAPI | SOLDADOR | H | 63.7603 | 15.96 | 1017.6145 | 0.15463 | 93.1753
M0424 | SICRO NOVO | Cimento Portland CP II - 32 | kg | 2100.6561 | 0.4708 | 988.9889 | 0.15028 | 93.3689
00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 5.6801 | 173.87 | 987.6074 | 0.15007 | 93.5622
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 72.1028 | 13.12 | 945.9884 | 0.14375 | 93.7474
S.01.000.080351 | CPOS | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | h | 6.5 | 137.2 | 891.8 | 0.13552 | 93.9219
M0014 | SICRO NOVO | Aço CA 60 | kg | 235.4617 | 3.6416 | 857.4572 | 0.1303 | 94.0898
00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 589.0827 | 1.45 | 854.1699 | 0.1298 | 94.257
M1429 | SICRO NOVO | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 32.3276 | 26.3144 | 850.6823 | 0.12927 | 94.4235
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 72.5717 | 11.7 | 849.0888 | 0.12902 | 94.5897
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 49.5649 | 15.7 | 778.169 | 0.11825 | 94.742
I055251 | SBC | MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (LATA 18 LITROS) | LT | 9.472 | 79.9 | 756.8128 | 0.115 | 94.8902
P.15.000.092174 | CPOS | Suporte tubular para 1 pétala, ref. TPC 105/1 90° da Trópico; Ilumatic ou DTS-1-60 Repume | un | 13 | 56.79 | 738.27 | 0.11219 | 95.0347
00000660 | SINAPI | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 395.7474 | 1.86 | 736.0902 | 0.11185 | 95.1788
ELE-CXS-085 | PRÓPRIA | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 150 CM | UN | 3 | 229.3 | 687.9 | 0.10453 | 95.3134
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 53.9712 | 12.37 | 667.6236 | 0.10145 | 95.4441
00004783 | SINAPI | PINTOR | H | 41.6296 | 15.47 | 644.0094 | 0.097862 | 95.5702
00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 3.8044 | 152.75 | 581.1188 | 0.088305 | 95.6839
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 53.2938 | 10.86 | 578.7703 | 0.087948 | 95.7972
I099900 | SBC | SERVENTE | H | 71.1915 | 7.78 | 553.8699 | 0.084164 | 95.9056
00025964 | SINAPI | JARDINEIRO | H | 36.6868 | 14.96 | 548.8346 | 0.083399 | 96.0131
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 0.00085886 | 632000 | 542.7987 | 0.082482 | 96.1193
00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 13.9827 | 38.61 | 539.8711 | 0.082037 | 96.225
00038600 | SINAPI | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 143.808 | 3.68 | 529.2134 | 0.080418 | 96.3286
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 8.4595 | 62.4 | 527.8702 | 0.080213 | 96.4319
00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 75.616 | 6.88 | 520.2381 | 0.079054 | 96.5338
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 198 | 2.57 | 508.86 | 0.077325 | 96.6334
00020073 | SINAPI | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 13.65 | 37.07 | 506.0055 | 0.076891 | 96.7324
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 54 | 8.96 | 483.84 | 0.073523 | 96.8271
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0018064 | 260343.37 | 470.288 | 0.071463 | 96.9192
I099550 | SBC | PINTOR | H | 42.624 | 10.91 | 465.0278 | 0.070664 | 97.0102
00038639 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | 6 | 73.79 | 442.74 | 0.067277 | 97.0969
00037745 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0019945 | 221748 | 442.2659 | 0.067205 | 97.1834
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 98.8315 | 4.12 | 407.1858 | 0.061875 | 97.2631
00002731 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7.96 | 50.23 | 399.8308 | 0.060757 | 97.3414
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.391 | 112.3 | 380.8071 | 0.057866 | 97.416
I002605 | SBC | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | UN | 236.8 | 1.6 | 378.88 | 0.057573 | 97.4901
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 163 | 2.29 | 373.27 | 0.056721 | 97.5632
00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 103.684 | 3.59 | 372.2256 | 0.056562 | 97.636
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1369.9553 | 0.26 | 356.1884 | 0.054125 | 97.7058
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2530.0273 | 0.14 | 354.2038 | 0.053824 | 97.7751
P9822 | SICRO NOVO | Pintor | h | 22.8533 | 15.34 | 350.5702 | 0.053272 | 97.8437
E9535 | SICRO NOVO | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) | UN | 10.552 | 30.9216 | 326.2837 | 0.049581 | 97.9076
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 20.9697 | 15.47 | 324.4015 | 0.049295 | 97.9711
00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 11.2307 | 28.69 | 322.2094 | 0.048962 | 98.0342
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 301.2723 | 1.06 | 319.3486 | 0.048527 | 98.0967
E9066 | SICRO NOVO | Grupo gerador - 13 / 14 kVA (PRODUTIVO) | UN | 33.4053 | 9.4439 | 315.4763 | 0.047939 | 98.1584
P9805 | SICRO NOVO | Armador | h | 17.0903 | 15.6573 | 267.588 | 0.040662 | 98.2108
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | 19.9454 | 13.33 | 265.8724 | 0.040401 | 98.2629
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 46.2732 | 5.64 | 260.9806 | 0.039658 | 98.3139
00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.34542 | 719.61 | 248.5712 | 0.037772 | 98.3626
M0290 | SICRO NOVO | Tábua de 2,5 x 10 cm | m | 94.3714 | 2.6314 | 248.3288 | 0.037735 | 98.4112
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 9.7847 | 25.15 | 246.0853 | 0.037394 | 98.4594
00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.0012164 | 200524.38 | 243.923 | 0.037066 | 98.5071
P9824 | SICRO NOVO | Servente | h | 21.3398 | 11.23 | 239.6459 | 0.036416 | 98.554
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 6.6212 | 36.03 | 238.5604 | 0.036251 | 98.6007
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 20.6481 | 11.41 | 235.5943 | 0.0358 | 98.6468
00013333 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | 0.0022125 | 105048.79 | 232.4154 | 0.035317 | 98.6923
00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 40.9061 | 5.57 | 227.8468 | 0.034623 | 98.7369
00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.0495 | 209.08 | 219.438 | 0.033345 | 98.7799
00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1.23 | 171.42 | 210.8466 | 0.03204 | 98.8212
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | h | 16.9 | 12.32 | 208.208 | 0.031639 | 98.8619
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 0.00081797 | 249544.19 | 204.1192 | 0.031017 | 98.9019
00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | 0.00048292 | 413991.39 | 199.9237 | 0.03038 | 98.941
00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 0.019804 | 9941.81 | 196.8924 | 0.029919 | 98.9796
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | 10.7621 | 18.18 | 195.6551 | 0.029731 | 99.0179
00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.3817 | 138.77 | 191.7385 | 0.029136 | 99.0554
00038593 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 96.096 | 1.99 | 191.231 | 0.029059 | 99.0928
B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | h | 10.4 | 17.96 | 186.784 | 0.028383 | 99.1294
00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 23.0173 | 7.78 | 179.0749 | 0.027212 | 99.1644
00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 7.7121 | 22.18 | 171.0546 | 0.025993 | 99.1979
00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | 10.1535 | 16.82 | 170.7825 | 0.025952 | 99.2313
00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.22501 | 741.91 | 166.9378 | 0.025367 | 99.264
00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 51.753 | 3.2 | 165.6096 | 0.025166 | 99.2964
M0879 | SICRO NOVO | Lixa para ferro | un | 102.84 | 1.5371 | 158.0754 | 0.024021 | 99.3274
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0041295 | 36220.09 | 149.5705 | 0.022728 | 99.3567
I008250 | SBC | TINTA ACRILICA CORAL SUPER LAVAVEL (LATA 18 LITROS) | L | 8.0512 | 17.77 | 143.0698 | 0.02174 | 99.3847
00004012 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 19.593 | 7.28 | 142.637 | 0.021675 | 99.4126
E9611 | SICRO NOVO | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h (PRODUTIVO) | UN | 0.26498 | 537.9522 | 142.5482 | 0.021661 | 99.4405
00038594 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 47.712 | 2.95 | 140.7504 | 0.021388 | 99.468
00007624 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | 0.00020701 | 677500 | 140.2506 | 0.021312 | 99.4955
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 8.7446 | 15.96 | 139.5634 | 0.021208 | 99.5228
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 6681.6968 | 0.02 | 133.6339 | 0.020307 | 99.549
00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2 | 66.8 | 133.6 | 0.020301 | 99.5751
00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.22501 | 592.13 | 133.2357 | 0.020246 | 99.6012
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (DMT = 25,00) | M | 28.3393 | 4.7 | 133.1948 | 0.02024 | 99.6273
00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.27654 | 468.75 | 129.63 | 0.019698 | 99.6526
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | 0.013907 | 9217.62 | 128.1913 | 0.01948 | 99.6777
00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 0.00015307 | 830514.15 | 127.1291 | 0.019318 | 99.7026
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 12.8336 | 9.51 | 122.0475 | 0.018546 | 99.7265
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 452.886 | 0.26 | 117.7504 | 0.017893 | 99.7496
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 116.6 | 116.6 | 0.017718 | 99.7724
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | 0.00036049 | 322500 | 116.2583 | 0.017666 | 99.7951
00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 4.24 | 114.48 | 0.017396 | 99.8176
M2145 | SICRO NOVO | Série de brocas S-12 - D = 22 mm | un | 0.19286 | 567.4954 | 109.4467 | 0.016631 | 99.839
00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 7.7121 | 14.14 | 109.0492 | 0.016571 | 99.8603
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (DMT = 25,00) | M | 48.4771 | 2.19 | 106.1648 | 0.016132 | 99.8811
00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 13.9292 | 7.36 | 102.5193 | 0.015579 | 99.9012
00004263 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | 0.00022749 | 447199.97 | 101.7332 | 0.015459 | 99.9211
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 47.58 | 95.16 | 0.01446 | 99.9397
00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | 0.00034586 | 259450.26 | 89.7341 | 0.013636 | 99.9573
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 117 | 0.75 | 87.75 | 0.013334 | 99.9745
E9574 | SICRO NOVO | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.27387 | 316.8478 | 86.7747 | 0.013186 | 99.9914
INS-641571 | PRÓPRIA | CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAISINCL 5% PERDAS. | M3 | 0.5 | 168.35 | 84.175 | 0.012791 | 100.0079
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2.9665 | 26.98 | 80.0374 | 0.012162 | 100.0236
00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 7.7121 | 10 | 77.1211 | 0.011719 | 100.0387
00013417 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 3 | 24.1 | 72.3 | 0.010986 | 100.0528
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 72.16 | 72.16 | 0.010965 | 100.067
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 154.3423 | 0.46 | 70.9975 | 0.010789 | 100.0809
00037738 | SINAPI | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0019945 | 32960.7 | 65.7386 | 0.0099894 | 100.0937
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | 4.3759 | 15.02 | 65.7263 | 0.0099876 | 100.1066
M1205 | SICRO NOVO | Prego de ferro | kg | 8.9092 | 6.9563 | 61.975 | 0.0094175 | 100.1187
00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.004604 | 13342.69 | 61.4297 | 0.0093347 | 100.1308
M2042 | SICRO NOVO | Emulsão explosiva encartuchada | kg | 5.6163 | 10.8231 | 60.7856 | 0.0092368 | 100.1426
00036511 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 0.0003672 | 163738.3 | 60.125 | 0.0091364 | 100.1544
00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | 3.2786 | 18.03 | 59.1124 | 0.0089825 | 100.166
00007623 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | 2.6402e-05 | 2219192.64 | 58.5904 | 0.0089032 | 100.1775
E9519 | SICRO NOVO | Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) | UN | 1.4886 | 38.8029 | 57.7603 | 0.0087771 | 100.1888
E9609 | SICRO NOVO | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.71145 | 79.0278 | 56.2243 | 0.0085437 | 100.1998
E9672 | SICRO NOVO | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.22457 | 236.6478 | 53.1446 | 0.0080757 | 100.2102
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0019429 | 27157.69 | 52.7638 | 0.0080178 | 100.2205
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 26.544 | 1.97 | 52.2917 | 0.0079461 | 100.2307
E9021 | SICRO NOVO | Grupo gerador - 456 kVA (PRODUTIVO) | UN | 0.26498 | 187.1736 | 49.5978 | 0.0075367 | 100.2404
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0011977 | 39500 | 47.3099 | 0.0071891 | 100.2497
00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 34.257 | 1.19 | 40.7658 | 0.0061946 | 100.2577
00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 20.13 | 40.26 | 0.0061178 | 100.2656
00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 1.78 | 22.16 | 39.4448 | 0.0059939 | 100.2733
M2141 | SICRO NOVO | Nonel de iniciação para fogacho com 6 m | un | 3.0087 | 12.804 | 38.5237 | 0.0058539 | 100.2808
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.5974 | 62 | 37.0389 | 0.0056283 | 100.2881
E9517 | SICRO NOVO | Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.27387 | 132.2918 | 36.2306 | 0.0055055 | 100.2952
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 4.47 | 35.76 | 0.005434 | 100.3022
00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 0.0002875 | 120000 | 34.5005 | 0.0052426 | 100.3089
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.00013645 | 247220.94 | 33.734 | 0.0051261 | 100.3155
E9584 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0.60473 | 55.6638 | 33.6617 | 0.0051151 | 100.3221
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 3.0603 | 10.34 | 31.6437 | 0.0048085 | 100.3283
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 3.85 | 30.8 | 0.0046803 | 100.3343
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 72 | 0.41 | 29.52 | 0.0044858 | 100.3401
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.6377 | 10.96 | 28.9092 | 0.0043929 | 100.3458
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (DMT = 25,00) | H | 1.8132 | 15.47 | 28.0495 | 0.0042623 | 100.3513
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 27.67 | 27.67 | 0.0042046 | 100.3567
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 2.3693 | 11.52 | 27.2941 | 0.0041475 | 100.362
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 2.3693 | 10.46 | 24.7827 | 0.0037659 | 100.3669
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 8.0476 | 3.02 | 24.3038 | 0.0036931 | 100.3716
E9511 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0.20669 | 113.629 | 23.4856 | 0.0035688 | 100.3762
P9821 | SICRO NOVO | Pedreiro | h | 1.4886 | 15.3612 | 22.866 | 0.0034746 | 100.3807
I003605 | SBC | TOMADA REFORCADA EMBUTIR 2P+T LINHA TRI 15A-250V | UN | 2 | 11 | 22 | 0.003343 | 100.385
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 14.238 | 1.5 | 21.357 | 0.0032453 | 100.3892
E9729 | SICRO NOVO | Equipamento para pintura eletrostática a pó - 5,5 kW (PRODUTIVO) | UN | 22.8533 | 0.9113 | 20.8262 | 0.0031647 | 100.3933
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (DMT = 25,00) | H | 1.8132 | 10.96 | 19.8722 | 0.0030197 | 100.3972
00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | 1.486 | 13.12 | 19.4963 | 0.0029626 | 100.401
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6 | 3.15 | 18.9 | 0.002872 | 100.4047
M0075 | SICRO NOVO | Arame recozido 18 BWG | kg | 3.213 | 5.5283 | 17.7623 | 0.0026991 | 100.4081
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 5.88 | 17.64 | 0.0026805 | 100.4116
E9117 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.10407 | 167.4423 | 17.4257 | 0.002648 | 100.415
E9540 | SICRO NOVO | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0.24648 | 67.7629 | 16.7023 | 0.002538 | 100.4183
E9511 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.058296 | 285.4297 | 16.6395 | 0.0025285 | 100.4215
00038598 | SINAPI | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 8.064 | 2.05 | 16.5312 | 0.002512 | 100.4248
I099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.965 | 8.25 | 16.2112 | 0.0024634 | 100.4279
I099250 | SBC | ELETRICISTA | H | 1.289 | 10.91 | 14.063 | 0.002137 | 100.4307
E9584 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.10672 | 130.7572 | 13.9541 | 0.0021204 | 100.4334
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.0010189 | 13565.69 | 13.8227 | 0.0021005 | 100.4361
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 6.79 | 13.58 | 0.0020636 | 100.4388
E9117 | SICRO NOVO | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0.1698 | 77.4599 | 13.1526 | 0.0019986 | 100.4414
M2111 | SICRO NOVO | Mandíbula fixa C96 Std | un | 0.0010557 | 11621.6367 | 12.2689 | 0.0018643 | 100.4438
00011267 | SINAPI | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2 | 5.78 | 11.56 | 0.0017566 | 100.446
00036529 | SINAPI | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 0.0003672 | 29190.47 | 10.7188 | 0.0016288 | 100.4481
M0560 | SICRO NOVO | Desmoldante para formas | l | 1.4105 | 7.5173 | 10.603 | 0.0016112 | 100.4502
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) (DMT = 25,00) | H | 3.5745 | 2.73 | 9.7583 | 0.0014828 | 100.4521
00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | 0.00013196 | 70197.1 | 9.2635 | 0.0014077 | 100.4539
I012069 | SBC | CAIXA ALUMINIO TOMADA DE PISO ALTA 3x3 PS 340 | UN | 1 | 9.2 | 9.2 | 0.001398 | 100.4557
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (DMT = 25,00) | UN | 2 | 4.56 | 9.12 | 0.0013858 | 100.4575
E9527 | SICRO NOVO | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg (PRODUTIVO) | UN | 0.27387 | 32.2994 | 8.8458 | 0.0013442 | 100.4592
00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 2.5 | 3.45 | 8.625 | 0.0013106 | 100.4609
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 0.01689 | 499.55 | 8.4373 | 0.0012821 | 100.4626
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 58.25 | 7.7667 | 0.0011802 | 100.4641
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1.5 | 5 | 7.5 | 0.0011397 | 100.4656
M2113 | SICRO NOVO | Revestimento bojo Std HP200 | un | 0.00070379 | 10367.8466 | 7.2968 | 0.0011088 | 100.467
P9892 | SICRO NOVO | Auxiliar de blaster | h | 0.54774 | 12.989 | 7.1146 | 0.0010811 | 100.4684
00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.26 | 6.52 | 0.00099076 | 100.4697
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.66 | 9.34 | 6.1644 | 0.00093672 | 100.4709
00003318 | SINAPI | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 0.00026202 | 22885.33 | 5.9964 | 0.0009112 | 100.4721
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 16.1838 | 0.36 | 5.8262 | 0.00088532 | 100.4732
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.4 | 14.33 | 5.732 | 0.00087102 | 100.4743
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.9872 | 5.31 | 5.242 | 0.00079656 | 100.4753
M2110 | SICRO NOVO | Mandíbula móvel C96 Std | un | 0.00052785 | 9925.3036 | 5.239 | 0.00079611 | 100.4764
00000036 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 1.44 | 3.59 | 5.1696 | 0.00078556 | 100.4774
00004512 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | 2.5 | 2.03 | 5.075 | 0.00077118 | 100.4784
M2112 | SICRO NOVO | Manta HP200 | un | 0.00052785 | 9613.638 | 5.0745 | 0.00077111 | 100.4794
00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 1.24 | 4.96 | 0.00075371 | 100.4803
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.15 | 4.6 | 0.000699 | 100.4812
E9540 | SICRO NOVO | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW (PRODUTIVO) | UN | 0.027387 | 164.213 | 4.4973 | 0.00068339 | 100.4821
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0040781 | 1082.81 | 4.4158 | 0.00067102 | 100.483
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.1 | 39.22 | 3.922 | 0.00059597 | 100.4838
P9852 | SICRO NOVO | Blaster | h | 0.27387 | 13.0918 | 3.5854 | 0.00054483 | 100.4845
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 0.59 | 3.54 | 0.00053793 | 100.4852
00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 0.00037205 | 8839.1 | 3.2886 | 0.00049972 | 100.4858
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 (DMT = 25,00) | UN | 0.08 | 39.22 | 3.1376 | 0.00047678 | 100.4864
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (DMT = 25,00) | UN | 2 | 1.53 | 3.06 | 0.00046499 | 100.487
M2138 | SICRO NOVO | Nonel de coluna com 12 m | un | 0.20058 | 15.2392 | 3.0567 | 0.00046449 | 100.4876
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR (DMT = 25,00) | UN | 0.067 | 45.16 | 3.0257 | 0.00045978 | 100.4882
E9672 | SICRO NOVO | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0.049296 | 59.7933 | 2.9476 | 0.00044791 | 100.4888
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) (DMT = 25,00) | H | 3.5745 | 0.7 | 2.5021 | 0.00038022 | 100.4893
B.07.000.049501 | CPOS | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | un | 0.13 | 18.38 | 2.3894 | 0.00036309 | 100.4897
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.00069443 | 3334.9 | 2.3158 | 0.00035191 | 100.4902
M2062 | SICRO NOVO | Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2" | un | 0.0042122 | 525.854 | 2.215 | 0.00033659 | 100.4906
00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 44.1855 | 0.05 | 2.2093 | 0.00033571 | 100.4911
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 4 | 0.5 | 2 | 0.00030391 | 100.4914
M2067 | SICRO NOVO | Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" | un | 0.0027079 | 711.9282 | 1.9278 | 0.00029294 | 100.4918
M2065 | SICRO NOVO | Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2" x 3 m | un | 0.0033096 | 579.6683 | 1.9185 | 0.00029152 | 100.4922
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (DMT = 25,00) | UN | 3 | 0.59 | 1.77 | 0.00026896 | 100.4925
M2146 | SICRO NOVO | Nonel iniciador com 150 m | un | 0.0071206 | 247.259 | 1.7606 | 0.00026754 | 100.4929
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 1.64 | 1.64 | 0.00024921 | 100.4932
M2143 | SICRO NOVO | Nonel de ligação | un | 0.078829 | 19.6156 | 1.5463 | 0.00023497 | 100.4935
E9071 | SICRO NOVO | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) | UN | 6.7729 | 0.2196 | 1.4873 | 0.00022601 | 100.4938
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.74 | 1.48 | 0.0002249 | 100.4941
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.039 | 37.75 | 1.4723 | 0.00022372 | 100.4944
M0067 | SICRO NOVO | Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm | m | 0.014514 | 100.7704 | 1.4625 | 0.00022224 | 100.4947
E9010 | SICRO NOVO | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO) | UN | 2.9771 | 0.4729 | 1.4079 | 0.00021394 | 100.4949
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) (DMT = 25,00) | H | 3.5745 | 0.37 | 1.3226 | 0.00020097 | 100.4952
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.00016715 | 100.4954
00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS (DMT = 25,00) | UN | 0.0044334 | 221 | 0.97979 | 0.00014889 | 100.4956
E9064 | SICRO NOVO | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) | UN | 2.8134 | 0.3455 | 0.97202 | 0.00014771 | 100.4958
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.00044958 | 1973.59 | 0.88728 | 0.00013483 | 100.496
E9064 | SICRO NOVO | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) | UN | 1.6523 | 0.5084 | 0.84003 | 0.00012765 | 100.4961
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.08 | 9.51 | 0.7608 | 0.00011561 | 100.4963
M2115 | SICRO NOVO | Cunha lateral inferior C96 | un | 0.0003519 | 2018.8251 | 0.71042 | 0.00010795 | 100.4964
00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA (DMT = 25,00) | UN | 0.0038426 | 173.87 | 0.66811 | 0.00010152 | 100.4966
00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 (DMT = 25,00) | UN | 0.39851 | 1.45 | 0.57784 | 8.7806e-05 | 100.4967
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) (DMT = 25,00) | PAR | 0.049094 | 11.7 | 0.5744 | 8.7284e-05 | 100.4968
M2066 | SICRO NOVO | Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2" | un | 0.0033096 | 159.7574 | 0.52873 | 8.0344e-05 | 100.4969
00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA (DMT = 25,00) | UN | 0.0025736 | 152.75 | 0.39312 | 5.9737e-05 | 100.497
00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M (DMT = 25,00) | UN | 0.0094591 | 38.61 | 0.36522 | 5.5497e-05 | 100.497
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO (DMT = 25,00) | PAR | 0.0057227 | 62.4 | 0.3571 | 5.4264e-05 | 100.4971
M2114 | SICRO NOVO | Cunha lateral superior C96 | un | 0.00017595 | 2020.781 | 0.35555 | 5.4029e-05 | 100.4972
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0912 | 2.94 | 0.26813 | 4.0744e-05 | 100.4972
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA (DMT = 25,00) | UN | 0.0023756 | 112.3 | 0.26678 | 4.0539e-05 | 100.4973
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M (DMT = 25,00) | UN | 0.032417 | 5.64 | 0.18283 | 2.7783e-05 | 100.4973
00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W (DMT = 25,00) | UN | 0.00024199 | 719.61 | 0.17414 | 2.6462e-05 | 100.4974
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 (DMT = 25,00) | UN | 0.123 | 1.37 | 0.16851 | 2.5606e-05 | 100.4974
00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L (DMT = 25,00) | UN | 0.028657 | 5.57 | 0.15962 | 2.4256e-05 | 100.4974
00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS (DMT = 25,00) | UN | 0.00073527 | 209.08 | 0.15373 | 2.336e-05 | 100.4974
00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM (DMT = 25,00) | UN | 0.00096797 | 138.77 | 0.13433 | 2.0412e-05 | 100.4975
00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) (DMT = 25,00) | UN | 0.0054028 | 22.18 | 0.11983 | 1.821e-05 | 100.4975
00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V (DMT = 25,00) | UN | 0.00015763 | 741.91 | 0.11695 | 1.7771e-05 | 100.4975
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.08 | 1.37 | 0.1096 | 1.6654e-05 | 100.4975
E9071 | SICRO NOVO | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) | UN | 0.66985 | 0.1492 | 0.099942 | 1.5187e-05 | 100.4976
00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA (DMT = 25,00) | UN | 0.00015763 | 592.13 | 0.09334 | 1.4184e-05 | 100.4976
00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " (DMT = 25,00) | UN | 0.00019374 | 468.75 | 0.090814 | 1.38e-05 | 100.4976
00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO (DMT = 25,00) | L | 0.0054028 | 14.14 | 0.076396 | 1.1609e-05 | 100.4976
00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M (DMT = 25,00) | UN | 0.0097583 | 7.36 | 0.071821 | 1.0914e-05 | 100.4976
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) (DMT = 25,00) | H | 3.5745 | 0.02 | 0.07149 | 1.0863e-05 | 100.4976
00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) (DMT = 25,00) | UN | 0.0054028 | 10 | 0.054028 | 8.21e-06 | 100.4976
E9066 | SICRO NOVO | Grupo gerador - 13 / 14 kVA (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 2.7692 | 0 | 0 | 100.4976
E9010 | SICRO NOVO | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 0.3173 | 0 | 0 | 100.4976
E9729 | SICRO NOVO | Equipamento para pintura eletrostática a pó - 5,5 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 0.5085 | 0 | 0 | 100.4976
E9609 | SICRO NOVO | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 19.4511 | 0 | 0 | 100.4976
E9527 | SICRO NOVO | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 31.4799 | 0 | 0 | 100.4976
E9517 | SICRO NOVO | Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 25.2674 | 0 | 0 | 100.4976
E9574 | SICRO NOVO | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 149.2724 | 0 | 0 | 100.4976
E9611 | SICRO NOVO | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 351.9609 | 0 | 0 | 100.4976
E9021 | SICRO NOVO | Grupo gerador - 456 kVA (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 9.5116 | 0 | 0 | 100.4976
E9519 | SICRO NOVO | Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 31.519 | 0 | 0 | 100.4976
E9535 | SICRO NOVO | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) | UN | 0 | 30.7806 | 0 | 0 | 100.4976
Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 |  |  |  | Assinatura: