## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DA SEDE DO CRC - LONDRINA | SINAPI - 12/2025 - Paraná SBC - 01/2026 - Paraná SICRO3 - 10/2025 - Paraná | 27,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 132.657,84 | 33,33% 44.214,86 | 33,33% 44.214,86 | 33,34% 44.228,12
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 7.377,02 | 30,00% 2.213,11 | 40,00% 2.950,81 | 30,00% 2.213,11
3 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 193.756,51 | 30,00% 58.126,95 | 40,00% 77.502,60 | 30,00% 58.126,95
4 | SUBSTITUIÇÃO DO TABLADO DO DECK DE MADEIRA | 100,00% 39.058,32 | 50,00% 19.529,16 | 50,00% 19.529,16
5 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO 3° PAVIMENTO | 100,00% 11.676,48 | 50,00% 5.838,24 | 50,00% 5.838,24
6 | RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DA FACHADA | 100,00% 10.128,72 | 50,00% 5.064,36 | 50,00% 5.064,36
7 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 39.429,00 |  |  | 100,00% 39.429,00
8 | SUBSTITUIÇÃO DE INSULFILM DA FACHADA | 100,00% 2.245,80 |  | 100,00% 2.245,80
Porcentagem |  |  | 30,94% | 36,06% | 33,0%
Custo |  |  | 134.986,67 | 157.345,83 | 143.997,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,94% | 67,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 134.986,67 | 292.332,50 | 436.329,69